## LEMBAR PENGESAHAN

KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI MELALUI DUKUNGAN PROGRAM

REHABILITASI DAN PELEPASLIARAN LUMBA-LUMBA (DOLPHINIDAE) DI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

TAHUN 2022

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI TAMAN NASIONAL KARIMUNJAWA

DAN

JARINGAN SATWA INDONESIA

Semarang, Februari 2022

| Balai Taman Nasional Karimunjawa Kepala Balai Taman Karimunjawa |  | Jaringan Satwa Indonesia Ketua YJSI |
| --- | --- | --- |
| Ir. Titi Sudaryanti, M.Sc. NIP: 19660614 199203 2 002 |  | Benfika |

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022.

Dokumen RKT ini merupakan penjabaran dari naskah perjanjian kerjasama dan dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) kerjasama. Dokumen RKT ini bersifat teknis dan operasional, sehingga RKT ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati untuk dilaksanakan pada tahun 2022. RKT ini disusun bersama antara Balai Taman Nasional Karimunjawa (BTNKJ) dengan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI). Dengan adanya RKT ini diharapkan seluruh program dan kegiatan kerjasama tahun 2022 dapat terarah dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan.

Akhir kata, semoga RKT ini bermanfaat bagi keberhasilan dalam dalam Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa tahun 2022.

Semarang, Februari 2022

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Error: Reference source not found

KATA PENGANTAR	Error: Reference source not found

DAFTAR ISI	Error: Reference source not found

BAB I PENDAHULUAN	Error: Reference source not found

A.	Latar Belakang	Error: Reference source not found

B.	Maksud dan Tujuan	2

BAB II RUANG LINGKUP	4

BAB III PROGRAM KERJA DAN BENTUK KEGIATAN	5

A.	Program Kerja dan Bentuk Kegiatan	5

B.	Anggaran dan Tata Waktu Pelaksanaan	5

BAB IV PENUTUP	6

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Rencana Kerja Tahun 2022 ini dilatarbelakangi karena adanya Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Yayasan Jaringan Satwa Indonesia (YJSI) berupa  Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa dan telah tersusunnya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Kerjasama periode 2018/2023 oleh para pihak dengan mengacu pada ruang lingkup perjanjian kerja sama.

Lumba-lumba di Perairan Karimunjawa

Perairan Indonesia merupakan perairan yang sangat unik karena  memiliki keaneka ragaman Cetacea (paus, lumba-lumba dan dugong) yang tinggi. Terdapat sekitar 30 jenis paus dan lumba-lumba di perairan Indonesia (yaitu lebih dari sepertiga) atau sekitar 35% dari total 86 jenis di Dunia, termasuk beberapa jenis yang populasinya dikategorikan langka dan terancam punah (Rudolph et. Al, 1997).

Di era tahun 2000 an di perairan Indpnesia keberadaan lumba-lumba belum banyak di ketahui baik data jenis maupun jumlah populasi yang sebenarnya, Kami telah melakukan survey di beberapa tempat di perairan Indonesia dari tahun awal 2010, mulai dari perairan di Sumatera (Bagan Siapi-api, Pekan Baru, Riau), Perairan Jakarta (Kep. Seribu), Perairan jawa (Karimunjawa), dan di perairan Timur Indonesia (sorong, west aru, NTT dan Bali) tidak banyak yang di jumpai dalam hal jenis dengan jumlah populasi yang sangat tentative.

Perairan Karimunjawa, khususnya dibeberapa terusan dalam antar pulau, diduga merupakan salah satu daerah yang di lewati oleh Cetacea khususnya lumba-lumba. Taman Nasional Karimunjawa merupakan gugusan kepulauan berjumlah 22 pulau yang terletak di Laut Jawa, mempunyai luas 111.625 Ha (SK Menhut No. 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Februari 1999). Terdiri daratan di Pulau Karimunjawa 1.285,50 Ha dan daratan di Pulau Kemujan 222,20 Ha serta perairan di sekitarnya seluas 110.117,30 Ha (Kep. Menhut No.74/Kpts-II/2001 tentang penetapan sebagian Kawasan Taman Nasional Karimunjawa seluas 110.117,30 Ha sebagai Kawasan Pelestarian Alam Perairan dengan berita acara tata batas tanggal 14 Maret 2000). Adapun titik koordinat Tamanan Nasional Karimunjawa adalah 5º40’39” - 5º55’00” LS dan 110º05’57” - 110º31’15” BT dan secara administratif masuk wilayah Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.

Dewasa ini , perhatian masyarakat dunia tertuju pada penyebaran, pola migrasi  dan kelestarian mamalia laut pada umumnya dan cetacea (lumba-lumba) pada khususnya. Hal ini disebabkan oleh makin menurunnya populasi mamalia laut tersebut yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti adanya pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penangkapan cetacea  untuk dijadikan bahan konsumsi dan pertunjukan, sehingga menyebabkan cetacea menjadi hewan yang harus dilindungi keberadaannya. Sebab, apabila dilakukan terus menerus dapat mengakibatkan berkurangnya populasi lumba-lumba di alam. Disamping itu lumba-lumba merupakan mamalia laut yang dilindungi sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya hayati dan ekosistem serta peraturan pemerintah (PP) no 7 tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan hewan liar.

Penyebaran lumba-lumba di perairan Karimunjawa itu sendiri sampai saat ini masih belum dapat diketahui dengan baik. Hal ini disebabkan oleh penelitian tentang lumba-lumba yang masih sangat jarang dilakukan, sehingga akan sulit untuk melestarikan lumba-lumba jika keberadaannya belum diketahui dengan pasti.

Pada tahun 2012 telah dilakukannya survey jenis di perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa. Pada survei awal ini, jumlah total spesies yang ditemukan hanya 1 (satu) spesies, 1 kelompok yang berjumlah 9 ekor yang diidentifikasi secara positif yaitu Tursiup aduncus yang mana objek ditemukan di wilayah pantai Tanjung Gelam saat sedang tidak ada kegiatan.

Pada bulan November 2020 JAAN melakukan survey jenis ke dua dengan lokasi yang sama diperairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa dan di temukan bahwa spesies Lumba-lumba Hidung Botol Indo-pasifik (Tursiops Aduncus) dengan jumlah total 27 ekor lumba-lumba yang diperkirakan dari 3 kelompok yang berbeda, serta di dalam laporan juga disebutkan adanya jenis lain dari mamalia laut yang dijumpai. Kegiatan survey jenis dan populasi ini idealnya dilakukan secara intens khususnya di perairan Kawasan Taman Nasional Karimunjawa.

- Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa merupakan tindak lanjut naskah perjanjian kerjasama serta dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang telah disepakati para pihak. Dokumen ini merupakan panduan dalam pelaksanaan program serta menjadi alat ukur, kontrol serta evaluasi dalam pelaksaaan program kerjasama selama tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan RKT tahun 2022 Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa adalah sebagai berikut :

- Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pelaksana program dan kegiatan pada tahun 2022;

- Sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022.

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Kepala Balai Taman Nasional Karimunjawa dengan Ketua Yayasan Jaringan satwa Indonesia tentang Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa adalah sebagai berikut:

- Dukungan kerja sama pengawetan/pelestarian fauna melalui:

- Pengelolaan sarana rehabilitasi lumba-lumba melalui kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

- Penyelamatan lumba-lumba terdampar dan terjaring oleh nelayan di Taman Nasional Karimunjawa;

- Rehabilitasi lumba-lumba sebelum dilepasliarkan;

- Pemantauan lumba-lumba pasca pelepasliaran;

- Penanganan konflik manusia dengan Monyet Ekor Panjang.

- Dukungan kerja sama penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Para Pihak dalam rangka penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba berupa In-house Training penanganan lumba-lumba terdampar.

- Dukungan kerja sama pemberdayaan masyarakat melalui:

- Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

- Sosialisasi konservasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak terkait di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya.

BAB III

PROGRAM KERJA DAN BENTUK KEGIATAN

- PROGRAM KERJA DAN BENTUK KEGIATAN

Rencana Kerja Tahun Tahun 2022 Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa, akan dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

  - Dukungan kerja sama pengawetan/pelestarian fauna melalui:

- Pengelolaan sarana rehabilitasi lumba-lumba melalui kegiatan perlindungan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

- Penyelamatan lumba-lumba terdampar dan terjaring oleh nelayan di Taman Nasional Karimunjawa;

- Rehabilitasi lumba-lumba sebelum dilepasliarkan;

- Pemantauan lumba-lumba pasca pelepasliaran;

- Penanganan konflik manusia dengan Monyet Ekor Panjang.

- Dukungan kerja sama penguatan kelembagaan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Para Pihak dalam rangka penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba berupa In-house Training penanganan lumba-lumba terdampar.

- Dukungan kerja sama pemberdayaan masyarakat melalui:

- Pemberdayaan masyarakat setempat untuk terlibat dalam penyelamatan, rehabilitasi dan pelepasliaran lumba-lumba;

- Sosialisasi konservasi pelestarian lumba-lumba kepada masyarakat dan hasil-hasil survey lumba-lumba kepada pihak terkait di Taman Nasional Karimunjawa dan sekitarnya.

- Anggaran dan Tata Waktu Pelaksanaan

Anggaran Rencana Kerja Tahun 2022 seperti yang telah tertuang pada Rencana Pelaksanaan Program adalah sebesar Rp. 385.500.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang keseluruhannya ditanggung pihak kedua. Adapun tata waktu pelaksanaan program tertera pada tabel 1 di lampiran.

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 pada Program Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut terhadap naskah perjanjian kerjasama yang telah disepakati para pihak, serta tindak lanjut dari dokumen Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang berupa penjabaran teknis pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun berjalan pelaksanaan kerjasama.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh kedua belah pihak dan sebagai salah satu instrumen dalam pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022.

Dengan adanya dokumen RKT ini, diharapkan program yang nantinya dilaksanakan pada tahun 2022 menjadi lebih terarah dan mendapatkan hasil dan manfaat seperti yang telah diharapkan.

Melalui jalinan kerjasama, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan para pihak diharapkan akan menghasilkan sebuah Upaya Penguatan Fungsi kerja dari masing masing PIHAK Berupa Penyelamatan, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Jawa Tengah dapat bermanfaat dan dirasakan bagi kehidupan.

Tabel 1. Tata waktu Rencana Kerja Tahun 2022 Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Melalui Dukungan Program Rehabilitasi Dan Pelepasliaran Lumba-lumba (Dolphinidae) di Taman Nasional Karimunjawa